1

西藏自治区制定征收农用地

区片综合地价工作方案

（2020年）

西藏自治区自然资源厅

二〇二〇年四月

目  录

一、概念和内涵	- 6 -

二、工作对象和范围	- 7 -

三、工作原则	- 7 -

四、总体安排	- 8 -

五、工作步骤	- 9 -

六、时间安排	- 14 -

七、保障措施	- 15 -

附件	- 17 -

根据《中华人民共和国土地管理法》、《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发〔2004〕28号）及《自然资源部办公厅关于加快制定征收农用地区片综合地价工作的通知》（自然资办发〔2019〕53号）等有关文件精神，为切实做好西藏自治区征收农用地区片综合地价（以下简称区片综合地价）制定工作，特制定本方案。

- 一、概念和内涵

区片是指一定范围内农用地条件相近的区域，是测算区片综合地价的基本单元。

区片综合地价是指在县（区）范围内，综合考虑土地原用途、土地资源条件、土地产值、土地区位、土地供求关系、人口以及经济社会发展水平等因素后，通过划分区片、并且每个区片测算一个价格的方式，确定征收农民集体所有农用地的土地补偿费和安置补助费标准。区片综合地价不包括被征地农民社会保障费用、征收农用地涉及的地上附着物和青苗等的补偿费用。

农用地附加收益是指主导作物之外，由土地产出的其他作物的收益。是根据测算范围内土地利用状况和农业经营状况调查数据综合分析后确定。主要是以主导耕作制度下主要农作物为基础，综合考虑行政单元内（村或社区）内的经营类型、非主要农作物的产值状况以及所占比例等因素。

农用地是指直接用于农业生产的土地，具体涉及的地类名称和编码参照《土地利用现状分类》（GB/T21010—2017）和《第三次全国国土调查工作分类》。

区片综合地价的实质是征地补偿标准，一经公布，必须严格执行。

- 二、工作范围和对象

区片综合地价制定的范围和对象原则上为本地（市）、县（区）范围内全部集体所有农用地。在征地区片综合地价制定过程中要将永久基本农田纳入测算范围，要求在工作底图和成果图上标示出永久基本农田范围界线，以便于在进行成果公告时明确公告范围及相关事项。

基准时点为2020年1月1日。

- 三、工作原则

（一）维护社会稳定和农牧民权益原则。本次区片综合地价的制定要与现行征地补偿水平相衔接，要防止新老征地补偿标准之间差距过大而导致矛盾，维护社会稳定。同时要与经济社会发展水平相适应，切实维护农牧民合法权益。

（二）统筹衔接原则。区片综合地价要与被征地农牧民的社会保障及其他补偿安置政策统筹考虑，保障被征地农牧民现有生活水平不降低、长远生计有保障。

（三）协调平衡原则。相邻各省、地（市）、县（区）以及县（区）范围内不同区片之间的补偿标准应相互衔接，差异不宜过大。制定过程应考虑历史标准与现实标准的协调平衡、与经济发展水平等相关因素的协调平衡。

（四）同地同价原则。在同一区片内，不同宗地的征地补偿标准应当相同，不因征地目的及用途的不同而不同。

（五）程序公开原则。征地区片综合地价制定中，应当充分听取有关部门、农村集体经济组织、农牧民群众以及社会各方面意见；成果应向社会公开，接受监督。

- 四、总体安排

制定区片综合地价工作事关农牧民的切身利益，事关经济社会发展，事关社会稳定，涉及利益广、工作任务重、技术要求高。地方各级人民政府要按照自治区的统一部署认真开展测算工作。县（区）级区片综合地价测算成果形成后，按照自下而上、逐级平衡的方法，由地（市）行署（人民政府）进行初审和市级平衡，区自然资源厅组织进行省级审核和平衡后，提出平衡意见，由县（区）人民政府组织对省级平衡后的成果履行听证程序，完善县级成果，逐级上报区自然资源厅，区自然资源厅汇总形成全区区片综合地价最终成果。最终成果经自治区人民政府同意后，由自治区人民政府公布实施。

五、工作步骤

成果审核平衡

成果汇总、上报

地（市）级初审

地（市）级平衡

确定技术

承担单位

图1  西藏自治区征收农用地区片综合地价制定工作流程图

成果归档

前期准备

组建领导小组

自治区

市（地）

县（区）

实施阶段

成果审核汇总、公布

确定工作方式

制定工作方案、技术方案，落实省级经费，确定省级技术承担单位

开展技术培训

接受培训

划定区片

成果汇总

省级审核及平衡

业务指导

成果修改完善

自治区政府发布

落实工作经费

省级审查及汇总分析

开展测算工作

接受培训

成果归档

落实工作经费

成果公布

确定技术

承担单位

成果听证和上报伯

成立领导小组

和办公室

成立领导小组

和办公室

成立省级工作专班

前期资料收集

县（区）级平衡

测算区片综合地价

- 自治区层面

1.前期准备

（1）成立省级工作专班。成立由区自然资源厅、区发展和改革委员会、区财政厅、区统计局、区农业农村厅、区林业和草原局等单位组成的工作专班，工作职责包括整个工作的组织与协调，落实省级工作经费。由于区片综合地价制定工作专业性、技术性强，需按《政府采购法》等法律法规确定省级技术承担单位，或充分发挥第三方和行业社会组织作用，具体负责开展行业技术培训、指导、咨询等活动，同时承担对各地（市）成果审核验收、省级平衡及全区最终成果的整理汇总等工作。

- 开展技术培训。省级技术承担单位负责对各地（市）、县（区）工作技术人员进行培训，培训的重点是工作开展流程、资料获取途径、划定区片和测算区片综合地价方法、区域平衡方法，明确成果要求，规范听证程序等。

2.实施阶段

（1）业务指导。确定省级联系人和联系电话，与各地（市）、县（区）建立联系机制，及时安排部署相关工作，解答各地（市）、县（区）工作开展中遇到的问题。

（2）省级平衡工作。组织开展对各地（市）上报初步成果的审核，重点审核工作程序、技术方法、异常数据、成果形式等，汇总形成全区区片综合地价初步成果；根据相关技术要求，对各地（市）初步成果进行省级平衡，主要为地（市）间接边价格平衡。经有关专家论证后，确定省级平衡意见并下发各地（市）、县（区）。

3.成果审核汇总、公布

（1）成果终审工作。组织对各地（市）听证后的最终成果进行终期审查，主要审查成果的规范性、完整性和听证程序的合法性。

（2）成果汇总和公开。组织开展最终成果进行汇总整理，建立2020年西藏自治区征收农用地区片综合地价数据库，编制省级工作报告、技术报告和社会稳定风险评估报告，形成最终成果。区自然资源厅会同区财政厅将最终成果报自治区人民政府审核同意、公布实施。区自然资源厅统一将最终成果下发至各地（市）、县（区）存档。

（二）地（市）层面

1.前期准备

（1）成立领导小组和办公室。成立由地（市）行署（人民政府）分管领导任组长，自然资源、发展改革、财政、统计、农业农村、林业和草原等单位为成员的领导小组，领导小组下设办公室，设在地（市）自然资源局。领导小组主要职责是：落实地（市）级工作经费，确定技术承担单位，协调解决工作中遇到的重大问题等。办公室主要职责是：各级信息的传达，地（市）级审查和平衡等。

（二）接受培训。积极参加自治区组织的技术培训，组织本地（市）相关工作和技术人员进行学习，为工作的顺利开展做足充分的准备。

2.实施阶段

（1）地（市）级初审。地（市）工作领导小组办公室对县（区）平衡后的成果进行初审，重点审查工作程序、技术方法、异常数据、成果形式等方面，形成地（市）级初审意见。将不符合要求的县（区）成果退回直至通过地（市）级初审。汇总本地（市）各县（区）成果。

（2）地（市）级平衡。地（市）工作领导小组办公室对通过地（市）级初审的县（区）成果开展地（市）级平衡工作，主要包括县域间接边价格平衡，与相邻地（市）的价格接边平衡，形成地（市）级平衡意见。将地（市）平衡意见和各县（区）汇总成果统一报送区自然资源厅。

3.成果审核汇总、公布

（1）成果终审工作。各地（市）工作领导小组办公室对各县（区）听证后的最终成果进行汇总，按照要求形成地（市）级区片综合地价数据库、地（市）级工作报告和技术报告，统一报送区自然资源厅。

（2）成果存档。各地（市）工作领导小组办公室负责将本地（市）最终成果归档，妥善保管。

（三）县（区）级层面

1.前期准备

（1）成立领导小组和办公室。成立由县（区）政府分管领导任组长，自然资源、发展改革、财政、统计、农业农村、林业和草原等单位组成的领导小组，领导小组下设办公室，领导小组主要职责是：落实县（区）级工作经费，确定技术承担单位，负责县（区）初步成果审查，协调解决工作中遇到的重大问题等。办公室主要职责是：组织开展具体测算、成果听证和修改完善，做好宣传、群众解释工作等。

（2）接受培训。积极参加自治区组织的工作技术培训，并组织本县（区）相关工作和技术人员进行学习，为工作的顺利开展做足充分的准备。

2.实施阶段

（1）前期资料收集。根据自治区技术要求，收集县（区）征地补偿政策和标准、近5年征地案例、第三次国土调查数据库成果、统计年鉴等基础资料。

（2）区片划分工作。各县（区）工作领导办公室按照相关要求在完成前期资料收集的基础上进行区片划定。区片划分原则上不打破行政界线，确需打破的，选取可辨别的、相对固定的如河流、道路等自然线状地物或永久性工程线状地物为界。

（3）区片综合地价测算工作。按照相关技术要求，采用农用地产值修正法、征地案例比较法等方法综合测算区片综合地价，形成县（区）级初步测算成果。

（4）县（区）级平衡工作。根据相关技术要求，对县（区）级初步测算成果进行平衡，主要包括县域内平衡和相邻县（区）的价格接边平衡，形成县（区）级结果报告和技术报告。各县（区）领导小组组织相关部门和行业专家，对本县（区）结果报告和技术报告进行内审，重点审核县（区）初步成果是否符合本地实际，形成县（区）级审核意见，并与县级成果一并上报地（市）级自然资源部门。

3.成果审核汇总、公布

（1）成果听证。各县（区）工作领导小组办公室根据省级平衡意见对本县（区）成果修改完善，按照《国土资源听证规定》（国土资源部令第22号）规定，开展听证工作，广泛听取有关部门、社会公众的意见和建议，并最终形成县（区）区片综合地价数据库、工作报告和技术报告，逐级上报。

（2）成果存档。各县（区）工作领导小组办公室负责将本县（区）最终成果归档，妥善保管。

六、时间安排

各县（区）初步成果要求2020年8月31日前上报地（市）；地（市）的汇总和综合平衡成果要求2020年10月31日前上报自治区自然资源厅；自治区最终成果要求2020年12月31日前完成。具体时间安排见下表：

表 1西藏自治区制定区片综合地价工作时间表

| 序号 | 工作内容 | 截止时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自治区下发工作通知 | 2020年5月10日 |
| 2 | 自治区自然资源厅拟定并下发工作方案、技术方案 |  |
|  | 各地（市）、县（区）确定组织机构、明确工作人员 |  |
| 3 | 组织开展培训 | 2020年5月20日 |
|  | 地（市）、县（区）制定工作方案 |  |
| 4 | 各县（区）完成制定区片综合地价工作，并将 初步成果报地（市） | 2020年8月31日 |
| 5 | 地（市）对县（区）上报初步成果进行审核和 综合平衡 | 2020年10月31日 |
|  | 县（区）按照地（市）级平衡意见完善成果 再次报地（市） |  |
|  | 地（市）将审核无误、平衡后成果 上报自治区自然资源厅 |  |
| 6 | 自治区级平衡并提出平衡意见 | 2020年12月15日 |
|  | 各地（市）根据自治区级平衡意见调整测算成果 |  |
|  | 县（区）自然资源局对成果组织听证 |  |
| 7 | 地（市）汇总形成最终成果，由地（市）行署（人民政府）正式呈文，最终成果上报自治区自然资源厅 | 2020年12月31日 |
|  | 成果报备、公布实施阶段 |  |

- 七、保障措施

（一）组织保障

区片综合地价制定工作事关群众的切身利益，事关经济社会发展，事关社会稳定，涉及利益广、工作任务重、技术要求高，各地（市）、县（区）要按照“政府领导、部门协作、分级负责、各方参与”的原则组织实施，成立由政府分管领导任组长，自然资源、发改、财政、统计、农业农村、林业和草原等相关部门负责同志为成员的工作领导小组，负责落实本级工作经费和技术承担单位。为加强组织领导和业务指导，成立自治区区片综合地价制定工作专班，具体负责制定工作方案和技术方案，开展技术培训和业务指导，监督省级技术承担单位开展省级平衡及成果审核等工作。省级技术承担单位按《政府采购法》等法律法规确定。

（二）经费保障

本次工作经费由各级财政按承担的工作任务分担。各地要多方筹措，统筹安排，足额保障、按时拨付，保障我区制定区片综合地价工作顺利完成。

（三）技术保障

鉴于该项工作专业性强和我区自然资源系统专业人员缺乏的实际，需采用政府购买社会服务方式解决技术支持不足问题。各级应选择技术力量雄厚的中介机构作为技术承担单位，严格按照国家、自治区相关技术要求开展测算工作，有条件的地方可以聘请有关高等院校、科研单位和中介机构的专家学者担任技术顾问，及时研究解决工作中遇到的问题。

- 附件：

XX地（市）征收农用地区片综合地价制定工作联系人名单

| 地（市） | 县（区） | 单位 | 联系人 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XX地（市） |  |  |  |  |
|  | XX县（区） |  |  |  |  |

说明:2020年5月10日下班前以地（市）为单位，将各地的联系人名单发送至xzgttgbch＠126.com。